**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 декабря 2023 года № 60**

**х. Суд-Николаевка**

**Об утверждении** **муниципальной программы**

«**Организация деятельности администрации**

**Первомайского сельского поселения**

**Подгоренского муниципального района**

**Воронежской области на период 2019 – 2026 гг.»**

**(в новой редакции)**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского сельского поселения, распоряжением администрации Первомайского сельского поселения от 22 ноября 2013 года № 26 «18.11.2013 г. № 26б-р «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации», в целях обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения, администрация Первомайского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на период 2019 – 2026 гг.» (далее Программа)» в новой редакции.

2. Постановление от 29 декабря 2022 года № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на период 2019 – 2024 гг.» (в новой редакции) » признать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глав Первомайского

сельского поселения И.В. Белодедова

**Приложение № 1 к**

**постановлению № 60 от 28.12.2023г.**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 гг.**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный**  **исполнитель**  **муниципальной программы** | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основные разработчики муниципальнойпрограммы** | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия** | **1. Подпрограмма " Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении".**  Основные мероприятия подпрограммы:  1)"Организация уличного освещения в поселении";  2) "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры";  3) "Организация озеленения в поселении";  4) "Организация и содержание мест захоронения";  5) "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".  **2. Подпрограмма "Вопросы в области национальной экономики".**  Основные мероприятия подпрограммы:  1) "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры";  2) "Организация содействия занятости населения";  3) "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении".  **3. Подпрограмма "Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".**  Основные мероприятия подпрограммы :  1) "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны".  **4. Подпрограмма "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий".**  Основные мероприятия подпрограммы:  1) "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения";  2) "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения";  3) "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения";  4) "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения";  5) "Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них";  6) "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения".  **5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".**  Основные мероприятия подпрограммы:  1) "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения";  2) "Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения";  3) "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения".  **6. Подпрограмма "Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении** **"**  Основные мероприятия подпрограммы:   1. " Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры " |
| **Цель муниципальнойпрограммы** | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. |
| **Задачи муниципальнойпрограммы** | 1. Организация бюджетного процесса Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области; 2. Обеспечение выполнения расходных обязательств сельского поселения; 3. Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения. 4. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования, осуществление проектно-строительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов. 5. Развитие системы межбюджетных отношений и финансовое обеспечение переданных и принятых полномочий. 6. Социальная поддержка граждан. 7. Развитие материально-технической базы администрации Первомайского сельского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | 1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в размере % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 10%. 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом; |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной**  **Программы** | На постоянной основе с 01.01.2019 — 31.12.2026 годы |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 102728,4 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 30583,6 тыс.рублей, областной бюджет – 43957,2 тыс.руб., федеральный бюджет – 28187,6 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет:  **Подпрограмма 1.**«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении» - 5739,7 тыс. руб., из них: местный бюджет – 2064,8 тыс. руб., областной бюджет – 3674,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  **Подпрограмма 2.** «Вопросы в области национальной экономики» – 1857,5 тыс. руб., из них: местный бюджет – 1494,6 тыс. руб., областной бюджет – 362,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  **Подпрограмма 3.** «Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 163,6 тыс. руб., из них: местный бюджет – 163,6 тыс. руб., областной бюджет –0,0 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.  **Подпрограмма 4.**«Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий» - 78306,3 тыс. руб., из них: местный бюджет – 11240,6 тыс. руб., областной бюджет – 38878,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 28187,6 тыс. руб.  **Подпрограмма 5.**«Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» - 16147,2 тыс. руб., из них: местный бюджет – 15105,9 тыс. руб., областной бюджет – 1041,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  **Подпрограмма 6.**« Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении» - 514,1 тыс. руб., из них: местный бюджет – 514,1 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 9065,8 | 78,8 | 5407,1 | 3579,9 | | 2020 | 50041,5 | 27356,3 | 16154,5 | 6530,7 | | 2021 | 7438,2 | 90,6 | 3385,6 | 3962,0 | | 2022 | 8253,2 | 99,0 | 4024,3 | 4129,9 | | 2023 | 11857,2 | 113,3 | 7116,5 | 4627,4 | | 2024 | 5698,0 | 136,0 | 547,9 | 5014,1 | | 2025 | 8342,5 | 149,8 | 6823,4 | 1369,3 | | 2026 | 2032,0 | 163,8 | 497,9 | 1370,3 | | ВСЕГО | 102728,4 | 28187,6 | 43957,2 | 30583,6 | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | 1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Первомайского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; 2. Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;   3. Повышение качества муниципального управления |

**Приложение № 2 к**

**Постановлению № 60 от 28.12.2023г.**

**Паспорт**

**подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».  Мероприятие 2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры».  Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".  Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".  Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения". |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Первомайского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство территории сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние , соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 % |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы – 5739,7 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 2064,8 тыс. руб., областной бюджет – 3674,9 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 211,7 | 0,0 | 18,6 | 193,1 | | 2020 | 287,3 | 0,0 | 18,6 | 268,7 | | 2021 | 768,0 | 0,0 | 394,4 | 373,6 | | 2022 | 2738,4 | 0,0 | 2018,5 | 719,9 | | 2023 | 331,9 | 0,0 | 131,1 | 200,8 | | 2024 | 840,4 | 0,0 | 547,9 | 292,5 | | 2025 | 53,3 | 0,0 | 47,9 | 5,4 | | 2026 | 508,7 | 0,0 | 497,9 | 10,8 | | ВСЕГО | 5739,7 | 0,0 | 3674,9 | 2064,8 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории     путем  достижения целевых показателей подпрограммы, обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, освещение населенных пунктов сельского поселения, содержание мест захоронения. |

**Паспорт**

**подпрограммы «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

**на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры».  Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».  Мероприятие 3. «Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта, повышение улучшения жизненного уровня жителей поселения  Реализация муниципальной политики занятости населения на территории Первомайского сельского поселения  Актуализация градостроительной документации.  Обеспечение устойчивого развития территории Первомайского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов инфраструктуры поселения, сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры, снижение уровня безработицы, обеспечение территории Первомайского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы – 1857,5 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 1494,6 тыс. руб., областной бюджет – 362,9 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 134,5 | 0,0 | 54,4 | 80,1 | | 2020 | 1124,9 | 0,0 | 98,8 | 1026,1 | | 2021 | 532,5 | 0,0 | 201,6 | 330,9 | | 2022 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | | 2023 | 10,6 | 0,0 | 8,1 | 2,5 | | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВСЕГО | 1857,5 | 0,0 | 362,9 | 1494,6 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Развитие социальной инфраструктуры. Подготовка проектно-сметных документаций для развития градостроительной деятельности. |

**Паспорт**

**подпрограммы «Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

**на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Первомайского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие систем оповещения населения;  2.Развитие систем информирования населения;  3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы Первомайского сельского поселения;  4.Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;  5.Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;  6.Очистка прудов;  7.Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Первомайского сельского поселения. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы – 163,6 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 163,6 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | | 2023 | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | | 2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВСЕГО | 163,6 | 0,0 | 0,0 | 163,6 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Первомайского сельского поселения;  2.Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения;  3.Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. |

**Паспорт**

**подпрограммы «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения».  Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения».  Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения».  Мероприятие 4. «Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения ».  Мероприятие 5. «Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».  Мероприятие 6. «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, первичного воинского учета и других общегосударственных вопросов в поселении. Развитие дорожной сети Первомайского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;  2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;  3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;  4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;  5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;  7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;  8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;  9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;  10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;  11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.  12. Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  13. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Первомайского сельского поселения. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы – 78306,3 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 11240,6 тыс. руб., областной бюджет – 38878,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 28187,6 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 6691,1 | 78,8 | 5334,1 | 1278,2 | | 2020 | 46335,1 | 27356,3 | 15995,8 | 2983,0 | | 2021 | 4292,3 | 90,6 | 2789,6 | 1412,1 | | 2022 | 3377,3 | 99,0 | 2005,8 | 1272,5 | | 2023 | 9026,4 | 113,3 | 6977,3 | 1935,8 | | 2024 | 2424,8 | 136,0 | 0,0 | 2288,8 | | 2025 | 5995,5 | 149,8 | 5775,5 | 70,2 | | 2026 | 163,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | | ВСЕГО | 78306,3 | 28187,6 | 38878,1 | 11240,6 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий |

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

**на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения».  Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения».  Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;  2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования;  3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Первомайского сельского поселения;  4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов;  5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения;  6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения.  7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программмы | Общий объем финансирования подпрограммы- 16147,2 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 15105,9 тыс. руб., областной бюджет – 1041,3 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 2012,5 | 0,0 | 0,0 | 2012,5 | | 2020 | 2183,4 | 0,0 | 41,3 | 2142,1 | | 2021 | 1845,4 | 0,0 | 0,0 | 1845,4 | | 2022 | 1941,0 | 0,0 | 0,0 | 1941,0 | | 2023 | 2213,7 | 0,0 | 0,0 | 2213,7 | | 2024 | 2298,0 | 0,0 | 0,0 | 2298,0 | | 2025 | 2293,7 | 0,0 | 1000,0 | 1293,7 | | 2026 | 1359,5 | 0,0 | 0,0 | 1359,5 | | ВСЕГО | 16147,2 | 0,0 | 1041,3 | 15105,9 | |
|  |  |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение стабильных выплат заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование твердого топлива и ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета. |

**Паспорт**

**подпрограммы «Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

**на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Осуществление исполнения расходных обязательств в области культуры. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение текущего и капитального ремонта объектов культуры, приобретение основных средств и материальных запасов ;  2. Разработка проектно-сметной документации для обеспечения деятельности объектов культуры. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программмы | Общий объем финансирования подпрограммы – 514,1 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 514,1 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | | 2023 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | | 2024 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВСЕГО | 514,1 | 0,0 | 0,0 | 514,1 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении. |

**Паспорт**

**подпрограммы «Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

**на 2019-2026 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Осуществление исполнения расходных обязательств в области культуры. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение текущего и капитального ремонта объектов культуры, приобретение основных средств и материальных запасов ;  2. Разработка проектно-сметной документации для обеспечения деятельности объектов культуры. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программмы | Общий объем финансирования подпрограммы – 514,1 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 514,1 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 110,8 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | | 2023 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | | 2024 | 133,8 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВСЕГО | 514,1 | 0,0 | 0,0 | 514,1 | |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | | | Таблица № 1 к приложению № 2 | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | **Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | | | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | | | Срок реализации | | | | Исполнитель | | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия /мероприятия | | |
|  | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | 6 | | |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области "** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | "Организация уличного освещения в поселении" | | "Организация уличного освещения в поселении" | | | 2019-2026 | | | | Администрация Первомайского сельского  поселения Подгоренского муниципального  района Воронежской области | | | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов | | |
|  | Основное мероприятие 1.2 | "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры" | | "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры" | | | 2019-2026 | | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Повышение уровня комфортности проживания на территории     путем  достижения целевых показателей подпрограммы | | |
|  | Основное мероприятие 1.3 | "Организация озеленения в поселении" | | "Организация озеленения в поселении" | | | 2019-2026 | | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселени | | |
|  | Основное мероприятие 1.4 | "Организация и содержание мест захоронения" | | "Организация и содержание мест захоронения" | | | 2019-2026 | | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Содержание мест захоронения в надлежащем виде | | |
|  | Основное мероприятие 1.5 | "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения" | | "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения" | | | 2019-2026 | | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Благоустройство территории поселения | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2 "Вопросы в области национальной экономики"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 | "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры" | | | "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта, повышение улучшения жизненного уровня жителей поселения | | |
|  | Основное мероприятие 2.2 | "Организация содействия занятости населения" | | | "Организация содействия занятости населения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Реализация политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан | | |
|  | Основное мероприятие 2.3 | "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении" | | | "Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Мероприятия в области градостроительной деятельности | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3 "Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 | "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны" | | | "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 4 "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1 | "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | | |
|  | Основное мероприятие 4.2 | "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | | |
|  | Основное мероприятие 4.3 | "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения" | | | "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Исполнение преданных полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке | | |
|  | Основное мероприятие 4.4 | "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения" | | | "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Исполнение преданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля в поселении | | |
|  | Основное мероприятие 4.5 | "Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | | | "Осуществление полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории поселения. | | |
|  | Основное мероприятие 4.6 | "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1 | "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Выплата заработной платы и начислений на ФОТ | | |
|  | Основное мероприятие 5.2 | "Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Выплата заработной платы и начислений на ФОТ, приобретение услуг, прочие расходы, поступление нефинансовых активов | | |
|  | Основное мероприятие 5.3 | "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения" | | | "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Обеспечение выплат пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов | | |
|  | **ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6.1 | "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры" | | | "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры" | | | 2019-2026 | | | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта Первомайского СДК | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица № 2 к приложению № 2 | |
|  |  |  |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | | | | | | | | | |  |  | Таблица № 2 к приложению № 2 | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | Таблица № 2 к приложению № 2 | | | | | | | | | | | | | | | **Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"  и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 (отчетный год) | | 2019(первый год реализации | 2020 (второй год реализации | 2021(третий год реализации | 2022 (четвёртый год реализации | 2023(пятый год реализации | | | | 2024(шестой год реализации | | 2025(седьмой год реализации | | 2026(восьмой год реализации | | **Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | | Не более 10% | | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | | | | Не более 10% | | Не более 10% | | Не более 10% | | 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом | % | | не ниже 30 | | не ниже 30 | Не ниже 30 | не ниже 30 | не ниже 30 | не ниже 30 | | | | не ниже 30 | | не ниже 30 | | не ниже 30 | | **Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года | % | | 60 | | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | | | | 90 | | 90 | | 90 | | 4 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 1.2."Содействие развитию социальной и инженерной тнфраструктуры"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 1.3. "Организация озеленения в поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | единиц | | да | | да | да | да | да | да | | | | да | | да | | да | | 8 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | Количество благоустроенных мест отдыха | единиц | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 10 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения | чел | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 13 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 2.3 "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 4.4 "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 4.5 «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 4.6 «Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | **Подпрограмма 6. «Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | |  |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица № 3 к приложению № 2 | |
|  |  |  |  | |
| **Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Орган, ответственный за расчёт и достоверность показателя (индикатора) |
| **Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | |
| 1 | Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | D =  где D – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер);  Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения, тыс. рублей; Д – общий объем доходов, тыс. рублей; Св – общий объем субвенций бюджету поселения, тыс. рублей; Сс – общий объем субсидий бюджету поселения, тыс. рублей; И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер, тыс. рублей; Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей;  Дп – доходы, полученные в виде прочих безвозмездных поступлений, тыс. рублей. | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом | % | Тр=((Поп/Пбп)-1)\*100%   Тр – темп роста, Поп – показатель отчетного периода,  Ппп – показатель предыдущего периода. | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении"** | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"** | | | | |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года | % | Расчет показателя:  Поч Дп = --------- х 100,  Оп где:  Дп – доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года; Поч – протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов; Оп – общая протяжённость улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов. Необходимо рассчитывать протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных исходя из необходимости размещения светильников уличного освещения на расстоянии 80 метров друг от друга. | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| 4 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:  ССуз = Зф / Зп, где:  ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы   - предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;   - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 1.2."Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 1.3. "Организация озеленения в поселении"** | | | | |
| 4 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"** | | | | |
| 5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | единиц | Стоимость работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (С ) определяется как сумма стоимостей  ср каждого вида работ (услуг), осуществляемых в течение календарного года, и рассчитывается по формуле:    С = С + С + С , где:  ср об пер. эв.    С - стоимость работ по содержанию Объектов, которая  об определяется по формуле:    С = (С + С + С + С + С ), где:  об зсод лсод рем нр пик    С - стоимость работ по содержанию Объектов в зимний период,  зсод руб., которая определяется по формуле:    С = SUM(П x С ), где:  зсод iз iз    П - количество единицы измерения каждого вида работ по  iз содержанию Объекта в зимний период по состоянию на 01 июня текущего финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.;  С - стоимость каждого вида работ по содержанию Объекта в  iз зимний период в расчете на соответствующую единицу измерения, определенная на основании калькуляций (расчетов), руб./1000 кв.м, руб./куб.м, руб./1 га и т.п.;  С - стоимость содержания Объектов в летний период, которая  лсод определяется по формуле:    С = SUM(П x С ), где:  лсод iл iл    П - количество единицы измерения каждого вида работ по  iл содержанию Объекта в летний период по состоянию на 01 июня текущего финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.;  С - стоимость каждого вида работ по содержанию Объекта в  iл летний период в расчете на соответствующую единицу измерения, определенная на основании калькуляций (расчетов), руб./1000 кв.м, руб./куб.м, руб./1 га и т.п.;  С - стоимость ремонта определяется в размере 25 % от суммы  рем стоимости содержания Объектов в зимний и летний периоды, за исключением расходов на обеззараживание дренажных стоков на кладбище "Северное", проведение лабораторных исследований воды из открытых водоемов на кладбище "Северное", промывку дренажной системы на кладбище "Северное", вырубку поросли на кладбищах, уборку аварийных и поваленных деревьев, содержание контрольно-пропускных пунктов, акаризацию и дератизацию, паспортизацию, инвентаризацию, корректировку существующих паспортов мест погребения, обоснованная сметными расчетами по Объектам, руб.; | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| 6 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Показатель (К) рассчитывается по поселению с учётом всех кладбищ и в зависимости от выполнения требований. За выполнение каждого требования по каждому кладбищу начисляется 25 %, неисполнение – 0%. Исполнение всех требований составляет 100%. Сумма процентов по всем кладбищам поселения делится на количество кладбищ в поселении (х). Требования к содержанию места захоронения (Т):  1) наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски (То); 2) наличие контейнерной площадки (Тк); 3) наличие подъезда к месту захоронения (Тп); 4) отсутствие сорной травяной растительности, аварийных деревьев (Тч). кладбище по адресу:Т1=То+Тк+Тп+Тч кладбище по адресу: Т2=То+Тк+Тп+Тч   К=(Т1 +Т2+⋯…+Тх)/х | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"** | | | | |
| 7 | Количество благоустроенных мест отдыха | единиц | 1 | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| 8 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики"** | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»** | | | | |
| 9 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Сметная стоимость материальных ресурсов (Мтек) определяется в текущем уровне цен на основании данных об их перечне, количестве и сметных ценах по формуле :где: P j - количество j-ого материального ресурса, в натуральных единицах измерения;   - сметная цена j-ого материального ресурса в текущем уровне цен, руб.; j = 1 +J, где : J - количество наименований материальных ресурсов в локальном сметном расчете (смете). | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 2.2."Организация содействия занятости населения"** | | | | |
| 10 | Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения | чел | 1 | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| 11 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 2.3. "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении"** | | | | |
| 12 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта»** | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"** | | | | |
| 13 | Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»** | | | | |
| **Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 14 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 15 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 16 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 4.4 «Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 17 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 4.5 «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** | | | | |
| 18 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Дн=(Пн/Побщ)\*100, где  Дн - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года). Подтверждается сводным актом проверки состояния автомобильных дорог в муниципальном образовании. Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года) | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 4.6 "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения"** | | | | |
| 19 | Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»** | | | | |
| **Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 20 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 21 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения»** | | | | |
| 22 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
| **Подпрограмма 6. «Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области»** | | | | |
| **Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры»** | | | | |
| 23 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия | % | Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным | Администрация Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | Таблица № 4 к приложению № 2 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | |  | |  | | 9 |
| **Муниципальная программа** | **"Организация деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | **всего, в том числе:** | | **9065,8** | | | **50058,3** | | **7438,2** | | **8253,2** | | **11857,2** | | | | **5698,0** | | **8342,5** | | **2032,0** |
| федеральный бюджет | | 78,8 | | | 27356,3 | | 90,6 | | 99,0 | | 113,3 | | | | 136,0 | | 149,8 | | 163,8 |
| областной бюджет | | 5407,1 | | | 16171,3 | | 3385,6 | | 4024,3 | | 7116,5 | | | | 547,9 | | 6823,4 | | 497,9 |
| местный бюджет | | 3579,9 | | | 6530,7 | | 3962,0 | | 4129,9 | | 4627,4 | | | | 5014,1 | | 1369,3 | | 1370,3 |
| в том числе: | **Основное мероприятие "Оказание содействия в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"** | | **всего, в том числе:** | | 0,0 | | | **16,8** | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие | **областной бюджет** | | 0,0 | | | 16,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Первомайском сельском поселении"** | | **всего, в том числе:** | | **211,7** | | | **287,3** | | **768,0** | | **2738,3** | | **331,9** | | | | **840,4** | | **53,2** | | **508,7** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 18,6 | | | 18,6 | | 394,4 | | 2018,5 | | 131,1 | | | | 547,9 | | 47,9 | | 497,9 |  |
| местный бюджет | | 193,1 | | | 268,7 | | 373,6 | | 719,8 | | 200,8 | | | | 292,5 | | 5,3 | | 10,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Организация уличного освещения в поселении" | | **всего, в том числе:** | | **101,6** | | | **144,5** | | **319,2** | | **2465,4** | | **215,5** | | | | **254,0** | | **53,2** | | **53,2** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 18,6 | | | 18,6 | | 17,4 | | 2018,5 | | 52,3 | | | | 47,9 | | 47,9 | | 47,9 |
| местный бюджет | | 83,0 | | | 125,9 | | 301,8 | | 446,9 | | 163,2 | | | | 206,1 | | 5,3 | | 5,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **78,8** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 78,8 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | "Организация озеленения в поселении" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | "Организация и содержание мест захоронения" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **10,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения" | | **всего, в том числе:** | | **110,1** | | | **142,8** | | **448,8** | | **272,9** | | **37,6** | | | | **576,4** | | **0,0** | | **455,5** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 377,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 500,0 | | 0,0 | | 450,0 |
| местный бюджет | | 110,1 | | | 142,8 | | 71,8 | | 272,9 | | 37,6 | | | | 76,4 | | 0,0 | | 5,5 |
| **Подпрограмма 2** | **"Вопросы в области национальной экономики"** | | **всего, в том числе:** | | **134,5** | | | **1124,9** | | **532,5** | | **55,0** | | **10,6** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 54,4 | | | 98,8 | | 201,6 | | 0,0 | | 8,1 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 80,1 | | | 1026,1 | | 330,9 | | 55,0 | | 2,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | "Строительство и реконтрукция объектов инфраструктуры" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | "Организация содействия занятости населения" | | **всего, в том числе:** | | **6,3** | | | **9,6** | | **8,6** | | **0,0** | | **10,6** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 4,7 | | | 7,4 | | 6,6 | | 0,0 | | 8,1 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 1,6 | | | 2,2 | | 2,0 | | 0,0 | | 2,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | "Мероприятия в области градостроительной деятельности в поселении" | | **всего, в том числе:** | | **128,2** | | | **1115,3** | | **523,9** | | **55,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 49,7 | | | 91,4 | | 195,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 78,5 | | | 1 023,9 | | 328,9 | | 55,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **"Защита населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах"** | | **всего, в том числе:** | | **16,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **7,7** | | **138,9** | | | | **1,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 16,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7,7 | | 138,9 | | | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | "Обеспечение защиты населения и территории Первомайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны" | | **всего, в том числе:** | | **16,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **7,7** | | **138,9** | | | | **1,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 16,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7,7 | | 138,9 | | | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"** | | **всего, в том числе:** | | **6691,1** | | | **46335,1** | | **4292,3** | | **3377,3** | | **9026,4** | | | | **2424,8** | | **5995,5** | | **163,8** |
| федеральный бюджет | | 78,8 | | | 27356,3 | | 90,6 | | 99,0 | | 113,3 | | | | 136,0 | | 149,8 | | 163,8 |
| областной бюджет | | 5334,1 | | | 15995,8 | | 2789,6 | | 2005,8 | | 6977,3 | | | | 0,0 | | 5775,5 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 1278,2 | | | 2983,0 | | 1412,1 | | 1272,5 | | 1935,8 | | | | 2288,8 | | 70,2 | | 0,0 |
| в том числе: |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.1 | "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **1004,1** | | | **615,6** | | **663,1** | | **779,2** | | **1027,6** | | | | **1303,3** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 1004,1 | | | 615,6 | | 663,1 | | 779,2 | | 1027,6 | | | | 1303,3 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **78,8** | | | **88,0** | | **90,6** | | **99,0** | | **113,3** | | | | **136,0** | | **149,8** | | **163,8** |
| федеральный бюджет | | 78,8 | | | 88,0 | | 90,6 | | 99,0 | | 113,3 | | | | 136,0 | | 149,8 | | 163,8 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 | "Мероприятие по обеспечению полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5 | "Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" | | **всего, в том числе:** | | **5608,2** | | | **45631,5** | | **3538,6** | | **2250,7** | | **7637,1** | | | | **737,1** | | **5845,7** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 27 268,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 5334,1 | | | 15 995,8 | | 2 789,6 | | 2005,8 | | 6977,3 | | | | 0,0 | | 5775,5 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 274,1 | | | 2 367,4 | | 749,0 | | 244,9 | | 659,8 | | | | 737,1 | | 70,2 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6 | "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **248,4** | | **248,4** | | | | **248,4** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 248,4 | | 248,4 | | | | 248,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **"Обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | **всего, в том числе:** | | **2012,5** | | | **2183,4** | | **1845,4** | | **1941,1** | | **2213,7** | | | | **2298,0** | | **2293,8** | | **1359,5** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 41,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1000,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 2012,5 | | | 2142,1 | | 1845,4 | | 1941,1 | | 2213,7 | | | | 2298,0 | | 1293,8 | | 1359,5 |
| в том числе: |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 5.1 | "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **621,1** | | | **666,9** | | **676,3** | | **670,0** | | **733,3** | | | | **898,3** | | **768,5** | | **803,9** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 41,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 621,1 | | | 625,6 | | 676,3 | | 670,0 | | 733,3 | | | | 898,3 | | 768,5 | | 803,9 |
| Основное мероприятие 5.2 | "Финансовое обеспечение деятельности администрации Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **1391,4** | | | **1476,5** | | **1169,1** | | **1271,1** | | **1480,4** | | | | **1399,7** | | **1525,3** | | **555,6** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1000,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 1391,4 | | | 1 476,5 | | 1 169,1 | | 1271,1 | | 1480,4 | | | | 1399,7 | | 525,3 | | 555,6 |
| Основное мероприятие 5.3 | "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Первомайского сельского поселения" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **40,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 40,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **"Развитие сельской культуры в Первомайском сельском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области"** | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **110,8** | | **0,0** | | **133,8** | | **135,7** | | | | **133,8** | | **0,0** | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный | | 0,0 | | | 110,8 | | 0,0 | | 133,8 | | 135,7 | | | | 133,8 | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  |  | | бюджет | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 6.1 | "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры" | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | | **110,8** | | **0,0** | | **133,8** | | **135,7** | | | | **133,8** | | **0,0** | | **0,0** |
|
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 110,8 | | 0,0 | | 133,8 | | 135,7 | | | | 133,8 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет |  | | | | 1. | | Год | | Всего | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | | |  | | | | | 2. | | | | Год | | | | Всего | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | | | | |  | | |
| 2019 | 9065,8 | 78,8 | | 5407,1 | 3579,9 |  | | | |  | | 2019 | | 211,7 | | | 0,0 | | | | 18,6 | | 193,1 | | | |  | | | | |  | | | | 2019 | | | | 134,5 | | 0,0 | | | | 54,4 | | | | 80,1 | | | | |  | | |
| 2020 | 50041,5 | 27356,3 | | 16154,5 | 6530,7 |  | | | |  | | 2020 | | 287,3 | | | 0,0 | | | | 18,6 | | 268,7 | | | |  | | | | |  | | | | 2020 | | | | 1124,9 | | 0,0 | | | | 98,8 | | | | 1026,1 | | | | |  | | |
| 2021 | 7438,2 | 90,6 | | 3385,6 | 3962,0 |  | | | |  | | 2021 | | 768,0 | | | 0,0 | | | | 394,4 | | 373,6 | | | |  | | | | |  | | | | 2021 | | | | 532,5 | | 0,0 | | | | 201,6 | | | | 330,9 | | | | |  | | |
| 2022 | 8253,2 | 99,0 | | 4024,3 | 4129,9 |  | | | |  | | 2022 | | 2738,4 | | | 0,0 | | | | 2018,5 | | 719,9 | | | |  | | | | |  | | | | 2022 | | | | 55,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 55,0 | | | | |  | | |
| 2023 | 11857,2 | 113,3 | | 7116,5 | 4627,4 |  | | | |  | | 2023 | | 331,9 | | | 0,0 | | | | 131,1 | | 200,8 | | | |  | | | | |  | | | | 2023 | | | | 10,6 | | 0,0 | | | | 8,1 | | | | 2,5 | | | | |  | | |
| 2024 | 5698,0 | 136,0 | | 547,9 | 5014,1 |  | | | |  | | 2024 | | 840,4 | | | 0,0 | | | | 547,9 | | 292,5 | | | |  | | | | |  | | | | 2024 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | |
| 2025 | 8342,5 | 149,8 | | 6823,4 | 1369,3 |  | | | |  | | 2025 | | 53,3 | | | 0,0 | | | | 47,9 | | 5,4 | | | |  | | | | |  | | | | 2025 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | |
| 2026 | 2032,0 | 163,8 | | 497,9 | 1370,3 |  | | | |  | | 2026 | | 508,7 | | | 0,0 | | | | 497,9 | | 10,8 | | | |  | | | | |  | | | | 2026 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | |
| ВСЕГО | 102728,4 | 28187,6 | | 43957,2 | 30583,6 |  | | | |  | | ВСЕГО | | 5739,7 | | | 0,0 | | | | 3674,9 | | 2064,8 | | | |  | | | | |  | | | | ВСЕГО | | | | 1857,5 | | 0,0 | | | | 362,9 | | | | 1494,6 | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 3. | Год | Всего | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | | 4.4 | | Год | | | | Всего | | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | |  | | | | 5. | | | | Год | | | | Всего | | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | | |
|  | 2019 | 16,0 | | 0,0 | 0,0 | 16,0 |  | |  | | 2019 | | | | 6691,1 | | | 78,8 | | 5334,1 | | | | 1278,2 | |  | | | |  | | | | 2019 | | | | 2012,5 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 2012,5 | | |
|  | 2020 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | | 2020 | | | | 46335,1 | | | 27356,3 | | 15995,8 | | | | 2983,0 | |  | | | |  | | | | 2020 | | | | 2183,4 | | | | | 0,0 | | | | 41,3 | | | | 2142,1 | | |
|  | 2021 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | | 2021 | | | | 4292,3 | | | 90,6 | | 2789,6 | | | | 1412,1 | |  | | | |  | | | | 2021 | | | | 1845,4 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1845,4 | | |
|  | 2022 | 7,7 | | 0,0 | 0,0 | 7,7 |  | |  | | 2022 | | | | 3377,3 | | | 99,0 | | 2005,8 | | | | 1272,5 | |  | | | |  | | | | 2022 | | | | 1941,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1941,0 | | |
|  | 2023 | 138,9 | | 0,0 | 0,0 | 138,9 |  | |  | | 2023 | | | | 9026,4 | | | 113,3 | | 6977,3 | | | | 1935,8 | |  | | | |  | | | | 2023 | | | | 2213,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 2213,7 | | |
|  | 2024 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  | |  | | 2024 | | | | 2424,8 | | | 136,0 | | 0,0 | | | | 2288,8 | |  | | | |  | | | | 2024 | | | | 2298,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 2298,0 | | |
|  | 2025 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | | 2025 | | | | 5995,5 | | | 149,8 | | 5775,5 | | | | 70,2 | |  | | | |  | | | | 2025 | | | | 2293,7 | | | | | 0,0 | | | | 1000,0 | | | | 1293,7 | | |
|  | 2026 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | | 2026 | | | | 163,8 | | | 163,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | | | |  | | | | 2026 | | | | 1359,5 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1359,5 | | |
|  | ВСЕГО | 163,6 | | 0,0 | 0,0 | 163,6 |  | |  | | ВСЕГО | | | | 78306,3 | | | 28187,6 | | 38878,1 | | | | 11240,6 | |  | | | |  | | | | ВСЕГО | | | | 16147,2 | | | | | 0,0 | | | | 1041,3 | | | | 15105,9 | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 6. | Год | Всего | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | |  | | | | 8. | Год | | | Всего | | | Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный бюджет | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2019 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | |  | 2019 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2020 | 110,8 | | 0,0 | 0,0 | 110,8 | |  | | | |  | 2020 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2021 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | |  | 2021 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2022 | 133,8 | | 0,0 | 0,0 | 133,8 | |  | | | |  | 2022 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2023 | 135,7 | | 0,0 | 0,0 | 135,7 | |  | | | |  | 2023 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | 2024 | 133,8 | | 0,0 | 0,0 | 133,8 | |  | | | |  | 2024 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |